## 表紙
工事関係書類一覧表
| 種 類 |  | 凡 例
| （１） | 契約関係 | 【書類作成者又は提出先】 |  | 【その他】
| （２） | 工事着手時 | 総＝ | 総務課 | ◎ | 必須
| （３） | 下請契約時 | 担＝ | 工事担当課 | ○ | 必要に応じて
| （４） | 前払請求時 | 請＝ | 請負業者 | △ | 選択
| （４－２） | 中間前払請求時 | 本＝ | 本人 | －－ | 指定なし
| （５） | 出来高請求時 | 発＝ | 契約書の発注者
| （６） | 工事検査時 | 現＝ | 現場代理人
| （７） | 完了引渡時 | 会＝ | 会計管理者
| （８） | その他
注）その他必要な書類については、その都度関係各課の指示に従うこと。
令和５年４月
阪南市役所

## 工事関係提出書類一覧
工事関係提出書類一覧
様式№ | 様 式 名 | 作成者 | あて名 | 提出部数 | 提出期日 | 備考及び関連条項等
1 | 労災保険成立証明願 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 契約締結後10日以内
2 | 建退共掛金収納書 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 契約締結後10日以内
3 | 工 程 表 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 契約締結後3日以内 | 阪南市建設工事執行規則第12条第1項
4 | 工 事 着 手 届 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 着手前3日までに | 阪南市建設工事執行規則第12条第2項
5 | 竣 工 届 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 工事完了後速やかに | 阪南市建設工事執行規則第27条第1項
6 | 現場代理人等通知書 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 契約締結後10日以内
7 | 現場代理人等経歴書 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 契約締結後10日以内
8 | 工事外注計画書 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 契約締結後10日以内
9 | 施 工 体 制 報 告 書 | 請負者 | 阪南市 | 1 | 下請負契約後速やかに
10 | 下請負（委任）通知書 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 下請負契約後速やかに
11 | 下請指導責任者届 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 下請負契約後速やかに
12 | 検 査 願 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 竣工検査を受けるとき
13 | 引 渡 書 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 引渡のとき
14 | 現場代理人等変更通知書 | 請負者 | 阪南市 | 2 | 現場代理人等変更後速やかに
15 | 工 期 延 長 願 | 請負者 | 阪南市 | 2
16 | 工事続行不能届 | 請負者 | 阪南市 | 1
17 | 契約保証金( 納付 ・ 免除 )届 | 請負者 | 阪南市 | 1 | 契約締結時
18 | 契約保証金( 追加納付 ・ 免除 )届 | 請負者 | 阪南市 | 1 | 契約保証金（追加）を納めるとき
19 | 契約保証金還付請求書 | 請負者 | 阪南市 | 1 | 契約保証金の還付請求するとき
20 | 契約保証金一部還付請求書 | 請負者 | 阪南市 | 1 | 契約保証金の一部を還付請求するとき
21 | 質 疑 書 | 請負者 | 阪南市 | 1 | 仕様書に明記

## 契約関係
（１）契約関係
書 類 | 添付書類 | 作成者 | あて名 | 提 出 |  |  |  | 阪南市様式 | 備考
|  |  |  | 場所 |  | 部数 | 期 限
契約書 |  | 総 | -- | 総 | ◎ | 2 | 入札日から10日以内 | －－ | 2部のうち1部に収入印紙を貼付すること。
契約保証金(納付・免除)届 ※ |  | 請 | 発 | 総 | ◎ | 1 | 入札日から10日以内 | 17 | 130万円以上のみ
| 現金納付時の領収書の写し |  |  |  | △ |  |  | －－ | いずれか一つを選択すること。保証額については、契約金額の100分の12以上とすること。
| 銀行又は市長が確実と認めた金融機関の保証 |  |  |  | △
| 前払保証事業会社の保証 |  |  |  | △
| 公共工事履行保証証券証書 |  |  |  | △
| 履行保証保険証書 |  |  |  | △
契約保証金（追加納付・免除）届 ※ |  | 請 | 発 | 総 | ○ | 1 | 発から保証額の変更請求があった日から10日以内 | 18
| 現金納付時の領収書の写し |  |  |  | △ |  |  | －－ | 当初付した保証を変更すること。保証額については、変更後請負金額の100分の10以上とすること。
| 銀行又は市長が確実と認めた金融機関の保証 |  |  |  | △
| 前払保証事業会社の保証 |  |  |  | △
| 公共工事履行保証証券証書 |  |  |  | △
| 履行保証保険証書 |  |  |  | △
契約保証金還付請求書 |  | 請 | 発 | 総 | ○ | 1 | 検査完了後速やかに | 19 | 現金納付の場合のみ
契約保証金一部還付請求書 |  | 請 | 発 | 総 | ○ | 1 | －－ | 20
誓約書（暴力団排除条例関係） | 誓約書（元請用） | 請 | 発 | 総 | ○ | 1 | 契約締結時 | 誓1 | 契約金額５００万円以上の元請負人及び下請負人等
| 誓約書（連帯保証人用） | 請 | 発 | 総 | ○ | 1 |  | 誓2
※ 契約の保証については、別紙「契約保証金の納付について」（補則事項含む）を参照すること。
※ 500万円以上の工事については、別紙「阪南市暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの「誓約書」の提出について」を参照すること。

## 工事着手時
（２）工事着手時
書 類 | 添付書類 | 作成者 | あて名 | 提 出 |  |  |  | 阪南市様式 | 備 考
|  |  |  | 場所 |  | 部数 | 期 限
労災保険成立証明書 |  | 請 | 発 | 総 | ◎ | 1 | 契約締結日から10日以内 | 1 | 130万円以上のみ
建退共掛金収納書 |  | 請 | 発 | 総 | ◎ | 1 |  | 2
工程表 |  | 請 | 発 | 担 | ◎ | 2 | 契約締結後3日以内(建設ﾘｻｲｸﾙ法該当工事は、契約締結前) | 3
工事着手届 |  | 請 | 発 | 担 | ◎ | 2 | 工事着手3日前まで(ただし、契約締結日から7日以内) | 4
主任技術者通知書 |  | 請 | 発 | 担 | ◎ | 2 | 契約締結の日から10日以内 | 6
| 主任技術者の運転免許証等の写し | 本 | -- | 担 | ◎ | 2 |  | －－
| 主任技術者の健康保険証等の写し ※ | 本 | -- | 担 | ◎ | 2 |  | －－
主任技術者経歴書 |  | 本 | 発 | 担 | ◎ | 2 |  | 7
| 資格を証する証明書の写し | 本 | -- | 担 | ◎ | 2 |  | －－ | 国家資格１・２級の場合
現場代理人通知書 |  | 請 | 発 | 担 | ◎ | 2 |  | 6
| 現場代理人の運転免許証等の写し | 本 | -- | 担 | ◎ | 2 |  | －－
| 現場代理人の健康保険証等の写し ※ | 本 | -- | 担 | ◎ | 2 |  | －－
現場代理人経歴書 |  | 本 | 発 | 担 | ◎ | 2 |  | 7
専門技術者通知書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 2 |  | 6
専門技術者経歴書 |  | 本 | 発 | 担 | ○ | 2 |  | 7
工事外注計画書 |  | 請 | 発 | 担 | ◎ | 2 |  | 8
その他 | [7 empty] | －－ | 工事担当課が必要とする書類
※ 別紙現場代理人及び主任(監理)技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類参照

## 下請契約時
（３）下請契約時
書 類 | 添付書類 | 作成者 | あて名 | 提 出 |  |  |  | 阪南市様式 | 備 考
|  |  |  | 場所 |  | 部数 | 期 限
監理技術者通知書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 2 | 下請契約の請負代金総額 | 6
| 監理技術者の健康保険証等の写し ※ | 本 | -- | 担 | ○ | 2 | 土木一式4,000万円、 | －－
監理技術者経歴書 |  | 本 | 発 | 担 | ○ | 2 | 建築一式6,000万円 | 7
| 監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証の写し等 | 本 | -- | 担 | ○ | 2 | 以上の契約締結後速やかに | －－ | 表裏両面の写し
施工体制報告書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 1 | 下請契約後速やかに | 9
| 施工体制台帳 | 現 | -- | 担 | ○ | 1 |  | －－
| 施工体系図 | 現 | -- | 担 | ○ | 1 |  | －－
| 建設業許可証明書の写し | 現 | -- | 担 | ○ | 1 |  | －－ | 元請・下請・再下請全て
| 下請契約書の写し | 現 | -- | 担 | ○ | 1 |  | －－ | 下請･再下請全て(金額記載あり)
| 再下請通知書の写し | 現 | -- | 担 | ○ | 1 |  | －－ | 下請･再下請全て
下請負（委任）通知書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 2 |  | 10
| 建設業許可証明書の写し | 請 | -- | 担 | ○ | 2 |  | －－ | 全ての下請業者
下請指導責任者届 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 2 |  | 11
下請指導責任者経歴書 |  | 本 | 発 | 担 | ○ | 2 |  | 7
誓約書（暴力団排除条例関係） | 誓約書（下請用） | 本 | 発 | 担 | ○ | 1 |  | 誓3 | 下請負の契約金額500万円以上
その他 | [8 empty] | 工事担当課が必要とする書類
※ 別紙現場代理人及び主任(監理)技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類参照

## 前払・中間前払・出来高請求時
（４－１）前払請求時
書 類 | 添付書類 | 作成者 | あて名 | 提 出 |  |  |  | 阪南市様式 | 備 考
|  |  |  | 場所 |  | 部数 | 期 限
前払金請求書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 1 | 前払金を請求するとき | 会計課様式
| 前払金保証証書 | 請 | -- | 担 | ○ | 1 |  | －－
前払金口座振込支払依頼書 |  | 請 | 会 | 担 | ○ | 1 |  | 前払様式１
（４－２）中間前払請求時
書 類 | 添付書類 | 作成者 | あて名 | 提 出 |  |  |  | 阪南市様式 | 備 考
|  |  |  | 場所 |  | 部数 | 期 限
中間前払金認定請求書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 1 |  | 中間前払様式１
工事履行報告書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 1 | 中間前金払いの認定を | 中間前払様式2-1
出来高報告書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 1 | 受けようとするとき | 中間前払様式2-2
その他 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 1 |  | --
中間前金払請求書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 1 | 中間前払金を請求するとき | 中間前払様式4
| 中間前払金保証証書 | 請 | -- | 担 | ○ | 1 |  | --
（５）出来高請求時
書 類 | 添付書類 | 作成者 | あて名 | 提 出 |  |  |  | 阪南市様式 | 備 考
|  |  |  | 場所 |  | 部数 | 期 限
出来高請求書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 1 |  | 会計課様式
その他 | [8 empty] | 工事担当課が必要とする書類

## 工事検査時
（６）工事検査時
書 類 | 添付書類 | 作成者 | あて名 | 提 出 |  |  |  | 阪南市様式 | 備 考
|  |  |  | 場所 |  | 部数 | 期 限
検査願 |  | 請 | 発 | 担 | ◎ | 2 | 竣工検査を受けるとき | 12
竣工届 |  | 請 | 発 | 担 | ◎ | 2 | 工事完了後速やかに | 5
その他 | [8 empty] | 工事担当課が必要とする書類

## 完了引渡時
（７）完了引渡時
書 類 | 添付書類 | 作成者 | あて名 | 提 出 |  |  |  | 阪南市様式 | 備 考
|  |  |  | 場所 |  | 部数 | 期 限
引渡書 |  | 請 | 発 | 担 | ◎ | 2 | 引渡のとき | 13
請求書 |  | 請 | 発 | 担 | ◎ | 1 | 工事代金を請求するとき | 会計課様式
その他 | [8 empty] | 工事担当課が必要とする書類

## その他
（８）その他
書 類 | 添付書類 | 作成者 | あて名 | 提 出 |  |  |  | 阪南市様式 | 備 考
|  |  |  | 場所 |  | 部数 | 期 限
質疑書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 1 | 仕様書に明記 | 21
現場代理人変更通知書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 2 | 現場代理人変更後速やかに | 14
| 現場代理人の運転免許証等の写し | 本 | -- | 担 | ○ | 2 |  | －－
| 現場代理人の健康保険証等の写し | 本 | -- | 担 | ○ | 2 |  | －－
| 現場代理人経歴書 | 本 | 発 | 担 | ○ | 2 |  | 7
主任技術者変更通知書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 2 | 主任技術者変更後速やかに | 14
| 主任技術者の運転免許証等の写し | 本 | -- | 担 | ○ | 2 |  | －－
| 主任技術者の健康保険証等の写し | 本 | -- | 担 | ○ | 2 |  | －－
| 主任技術者経歴書 | 本 | 発 | 担 | ○ | 2 |  | 7
| 資格を証する証明書の写し | 本 | -- | 担 | ○ | 2 |  | －－ | 国家資格1･2級の場合
監理技術者変更通知書 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 2 | 監理技術者変更後速やかに | 14
| 監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証の写し等 | 本 | -- | 担 | ○ | 2 |  | －－ | 表裏両面の写し
| 監理技術者の健康保険証等の写し | 本 | -- | 担 | ○ | 2 |  | －－
| 監理技術者経歴書 | 本 | 発 | 担 | ○ | 2 |  | 7
工期延期願 |  | 請 | 発 | 担 | ○ | 2 |  | 15
工事続行不能届 |  | 請 | 発 | 総 | ○ | 1 | －－ | 16 | 請負者の都合により工事の続行が不可能となったとき

## 契約保証説明
契約保証金の納付について
（入札参加者交付用）
阪南市においては、工事請負契約の締結にあたり、契約保証金（請負金額の100分の12以上。以下同じ。）
を入札日から10日以内(契約締結期限)までに納付していただくこととしております。
ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができます。また、公共
工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除
いたします。
なお、具体的な取扱は次のとおりでありますが、金融機関の保証又は保証事業会社の保証、公共工事履行
保証証券による保証、履行保証保険契約（以下「保証等」という。）にあたっては、事前に取扱機関の審査
が必要であることから、落札決定後や契約締結日になって初めて保証等の申込みをされても保証等を受ける
ことができない場合があります。従いまして、保証等を予定される場合は、必ず事前に取扱機関と協議して
ください。
区 分 |  | 取扱機関等 | 内 容
1． | 契約保証金の納付 | 本市指定金融機関及び収納代理金融機関 | 落札者は、請負金額の100分の12以上の契約保証金(現金)を本市指定の金融機関又は収納代理金融機関に納付してください。
2． | 金融機関の保証又は保証事業会社の保証 | 金融機関 | 落札者は、金融機関又は保証事業会社が交付した保証書を契約を担当する課へ持参してください。
又は
|  | 保証事業会社 | ※ | 保証契約の締結にあたっての留意事項
|  |  | ① | 保証契約締結日及び保証書作成日 | ： | 入札日から１０日以内
| ※金融機関及び保証事業会社は、補則事項を参照してください。 |  | ② | 契約内容 | ： | 工事名、工事場所及び請負金額は、業者決定通知書（又は工事請負契約書）に記載された内容と同一とすること。
|  |  | ③ | 保証期間 | ： | 業者決定通知書（又は工事請負契約書）に記載された工期と同一期間とすること。
|  |  | ④ | 保証金額 | ： | 請負代金額の100分の12以上の額とすること。
|  |  | ⑤ | 名宛て人 | ： | 阪南市長とすること。
|  |  | ⑥ | 保証委託者 | ： | 落札者とすること。
|  |  | ⑦ | 履行請求期限 | ： | 保証期間経過後、６ヶ月以上確保すること。
3． | 公共工事履行保証証券の保証 | 損害保険会社 | 落札者は、損害保険会社が交付した公共工事履行保証に係る証券を契約を担当する課へ持参してください。
|  |  | ※ | 保証契約の締結にあたっての留意事項
|  |  | ① | 保証契約締結日及び証券作成日 | ： | 入札日から１０日以内
|  |  | ② | 契約内容 | ： | 工事名、工事場所及び請負金額は、業者決定通知書（又は工事請負契約書）に記載された内容と同一とすること。
|  |  | ③ | 保証期間 | ： | 業者決定通知書（又は工事請負契約書）に記載された工期と同一期間とすること。
|  |  | ④ | 保証金額 | ： | 請負代金額の100分の12以上の額とすること。
|  |  | ⑤ | 契約種類 | ： | 建設工事とすること。
|  |  | ⑥ | 債権者 | ： | 阪南市とすること。
|  |  | ⑦ | 保証委託者 | ： | 落札者とすること。
4． | 履行保証保険契約の締結 | 損害保険会社 | 落札者は、損害保険会社が交付した履行保証保険に係る証券を契約を担当する課へ持参してください。
|  |  | ※ | 保険契約の締結にあたっての留意事項
|  |  | ① | 保証契約締結日及び証券作成日 | ： | 入札日から１０日以内
|  |  | ② | 契約内容 | ： | 工事名、工事場所及び請負金額は、業者決定通知書（又は工事請負契約書）に記載された内容と同一とすること。
|  |  | ③ | 保険期間 | ： | 業者決定通知書（又は工事請負契約書）に記載された工期と同一期間とすること。
|  |  | ④ | 保険金額 | ： | 請負代金額の100分の12以上の額とすること。
|  |  | ⑤ | 契約種類 | ： | 建設工事とすること。
|  |  | ⑥ | 被保険者 | ： | 阪南市とすること。
|  |  | ⑦ | 保険契約者 | ： | 落札者とすること。
|  |  | ⑧ | 特約条項 | ： | 定額てん補とすること。なお、「保険責任の始期及び終期に関する特約条項は付さないこと。

## 契約保証補則
契約保証金の納付について補則事項
（入札参加者交付用）
1． | 金融機関とは
出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和２９年法律第１９５号）第３条に規定する金融機関をいい、具体的には、銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいいます。
2． | 保証事業会社とは
公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する前払金保証事業会社を営む会社をいい、具体的には、西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社、中日本建設保証株式会社及び日本公共事業保証株式会社をいいます。
3． | 契約保証金の追加納付について（契約金額増額）
契約内容に変更が生じ、金額を増額する変更契約を締結する場合において、当初納入した契約保証金（保証等)の額が変更後契約金額の100分の10以上に満たさない場合は、契約保証金の追加納付（保証等の変更)が必要となることから、手続きについては、契約を担当する課に問い合わせを行ってください。
（具体例）
追加納付（保証等の変更）が必要な場合
当初契約金額が1,000万円であり、契約保証金(又は保証等)は120万円(又は120万円の保証書等)を契約締結前に納付(又は提出)したが、契約履行中に当該契約内容に変更が生じ、契約金額が1,250万円に増額された。
1,250万円×10/100=125万円 > 120万円 (5万円の追加納付(又は保証等の変更)が必要)
追加納付（保証等の変更）が必要でない場合
当初契約金額が1,000万円であり、契約保証金(又は保証等)は120万円(又は120万円の保証等)を契約締結前に納付(又は提出)したが、契約履行中に当該契約内容に変更が生じ、契約金額が1,150万円に増額された。
1,150万円×10/100=115万円 < 120万円
4． | 契約保証金の一部返還について（契約金額減額）
契約内容に変更が生じ、減額変更契約となった場合、契約保証金(現金)を納付しているときは、当該契約保証金の一部返還請求を行うことができることから、手続きについては契約を担当する課に問い合わせを行ってください。
5． | 違約金への充当について
請負者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合、契約保証金は阪南市に帰属し、また、金融機関、保証事業会社又は保険会社から支払われた保証金又は保険金は、阪南市が取得し、それぞれ違約金に充当されます。
6． | 契約履行期間変更について
契約書に記載された履行期間に変更が生じた場合は、保証等の変更が必要となります。

## 雇用確認
現場代理人及び主任（監理）技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できる書類
組織の形態 |  | 現場代理人等 | 提 出 書 類
法 人 |  | 従業員（代表者含む） | 当該事業所名記載の健康保険被保険者証の写し
個 人 事 業 所 | 健康保険法における | 従業員 | 当該事業所名記載の健康保険被保険者証の写し
| ・強制適用事業所(※1) | 代表者と同居の親族 | 国民健康保険（同居の確認）
| ・任意包括適用事業所(※2) | 代表者 | 不 要
| 上記以外の個人事業所 | 従業員 | 当該事業所名記載の雇用保険被保険者証の写し又は雇用保険被保険者通知書の写し
|  | 雇用保険に加入できない６５歳以上の従業員 | 当該事業所名記載の前年の源泉徴収票の写し及び生年月日が確認できる公的書類の写し
|  | 代表者と同居の親族 | 国民健康保険（同居の確認）
|  | 代表者 | 不 要
※１ 原則として、常時５人以上の従業員（代表者及び代表者と同居の親族を除く。）を使用する事業所
※２ 強制適用事業所とならない事業所であり、地方社会保険事務局長等の認可を受けて適用事業所になった事業所

## 誓約書提出説明書
阪南市暴力団排除条例の施行に伴う事業者からの「誓約書」の提出について
公共工事等の公金が暴力団等の反社会的勢力の資金源となることのないよう、平成２５年４月２日から阪南市暴力団排除条例が施行されました。公共工事等の受注に際し、阪南市と契約を締結する元請負人及び下請負人等の方は、暴力団員及び暴力団密接関係者でない旨の「誓約書」の提出が必要となります。
具体的な内容は、下記のとおりです。
記
１ 対 象 |  | 契約金額５００万円以上の元請負人及び下請負人等（施工体系図に記載されない資材・原材料等の納入業者を含む。）
２ 様 式 |  | 別紙（元請用・下請用・連帯保証人用）
３ 提出期限
・ | 元請負人は、当該公共工事等の契約書の提出時に阪南市へ提出
・ | 下請負人等については、当該下請負契約等を締結する際に、元請負人を通じて阪南市へ提出
４ 誓約書の内容に違反した場合に対する措置
・ | 元請負人が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合は、当該契約を解除して、違約金を徴収
・ | 阪南市の入札参加資格を有する元請負人及び下請負人等は、一定期間（２年又は１年＋改善されるまで）入札参加除外措置を行い、公表
・ | 下請負人等で阪南市の入札参加資格を有していない場合は、一定期間（２年又は１年）公表
５ 誓約書を提出しない場合に対する措置
・ | 元請負人が誓約書を提出しない場合は、当該契約を締結しない
・ | 阪南市の入札参加資格を有する元請負人及び下請負人等が誓約書を提出しない場合（当該入札参加資格者の下請負人等が提出しない場合を含む。）は、阪南市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱に基づき入札参加停止
６ 誓約違反の措置を適用する範囲
・ | 誓約書の内容に違反した事実が契約期間中に発生した場合（改善された事実があっても措置する。）
・ | 誓約書の内容に違反した事実が契約締結前に発生していた場合（ただし、契約までに改善された場合は措置しない。）
７ 施行日 平成２５年４月１日

## 様式1
様式第１号
労災保険成立証明願
労災保険成立記号番号 |  |  | 第 |  |  | 号
事業の名称
保険料算定期間 |  |  | 自 | 令和 年 月 日
（ 工 期 ）
|  |  | 至 | 令和 年 月 日
上記工事について、 |  | 阪南市長 |  |  | 様に労災保検成立済の事実
について報告する必要がありますので御証明願います。
令和 年 月 日
労働基準監督署長 様
請負者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名

## 様式2
様式第２号
建退共掛金収納書
令和 年 月 日
| 阪南市長 |  | 様
住 所
商号又は名称
代表者職氏名
下記工事の実施に必要となる建設業退職金掛金を納付しましたので下記欄に掛金収納
書を貼付のうえお届けします。
１．工事名称
| ２．工事請負金額(消費税及び地方消費税を含む) |  |  |  |  | ￥
| ３．建設業退職金掛金相当額 |  |  |  | 工事請負金額 | × |  | × | 50% | ／ | 70%
1000
|  |  |  | ＝ |  |  | 円
| ４．今回建設業退職金掛金加入額 |  |  |  |  | ￥
建退共掛金収納書貼付欄
掛金収納書貼付場所
(契約者が発注者へ）と記載のある収納書

## 様式3
様式第３号
令和 年 月 日
工 程 表
[7 empty] | 工 期 | 令和 年 月 日 |  | から
[8 empty] | 令和 年 月 日 |  | まで
工事名 |  |  |  |  | 住 所
工事場所 | 阪南市 |  |  | 請負者 | 商号又は名称
代表者職名
工 種 |  | 種 別 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月

## 様式4
様式第４号（第１２条関係）
工 事 着 手 届
１． | 工事名
２． | 工事場所 |  | 阪南市
３． | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
４． | 着手年月日 |  | 令和 年 月 日
上記のとおり工事着手するので届け出ます。
令和 年 月 日
住 所
|  | 請負者 |  | 商号又は名称
代表者職氏名
阪南市長 |  |  |  | 様

## 様式5
様式第５号（第２７条関係）
竣 工 届
１． | 工事名
２． | 工事場所 |  | 阪南市
３． | 契約年月日 |  | 令和 年 月 日
４． | 竣工年月日 |  | 令和 年 月 日
上記のとおり竣工したので届け出ます。
令和 年 月 日
住 所
|  | 請負者 |  | 商号又は名称
代表者職氏名
阪南市長 |  |  |  | 様

## 様式6
様式第６号
現場代理人等通知書
令和 年 月 日
阪南市長 |  | 様
住 所
|  | 請負者 | 商号又は名称
代表者職氏名
平成 年 月 日 |  | 付けで請負契約を締結した下記工事について、現場代理人等を
下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて契約書第 | [5 empty] | 条の規定により通知します。
記
工 事 名
工事場所 | 阪南市
工 期 | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
| 氏 名 |  | 生年月日 |  | 資 格 |  | 備 考
入社年月日
現場代理人
（ ）
主任技術者
（ ）
監理技術者
専門技術者
(注)1．該当する技術者のみ記入する。
2．建設業法第26条第2項に該当する場合は、主任技術者でなく監理技術者とすること。
3．( )の部分には、建設業法第26条第3項の工事の場合に『専任』の字句を記入する。
4．専門技術者は、建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。

## 様式7
様式第７号
現場代理人
主任技術者
|  | 監理技術者 | 経 歴 書
専門技術者
下請指導責任者
氏 名 |  |  | 生 年 月 日
住 所
学 歴
資 格
職 歴
工事経歴
担当期間 | 発注者又は注文者 | 工事名 |  | 金額(千円) | 現場代理人等の経歴
注）資格欄に記載した各資格については、それを証する書類の写を添付すること。なお、
監理技術者の場合は、監理技術者資格者証の写（表と裏）とする。
上記のとおり相違ありません。 |  |  |  | 令和 年 月 日
氏 名

## 様式8
様式第８号
工事外注計画書
令和 年 月 日
阪南市長 | 様
住 所
| 請負者 | 商号又は名称
代表者職氏名
工 事 名
工 期 | 令和 年 月 日 |  | から | 令和 年 月 日 | まで
請 負 代 金 額
外注予定工事
下請負等に付する部分の概要及び予定工事量 | 予定金額(千円) |  | 備 考
合 計

## 様式9
様式第９号
施 工 体 制 報 告 書
令和 年 月 日
| 阪南市長 |  |  | 様
請負者
所在地
商号又は名称
代表者職氏名
下記工事の施工体制報告書を提出いたします。
記
工事名
請負代金額
| 工期 | 令和 年 月 日 |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日
注） （添付書類等）
１． 施工体制台帳及び施工体系図の写し
２． 建設業許可証明書（元請・下請・再下請の各社）の写し
３． 全ての下請契約書の写し（金額の記載があるもの）
４． 再下請通知書の写し

## 様式10
様式第１０号
下請負（委任）通知書
令和 年 月 日
阪南市長 | 様
住 所
| 請負者 | 商号又は名称
代表者職氏名
令和 年 月 日 | 付けで請負契約を締結した下記工事について、工事の一部を
下記のとおり（請け負わせる、委任する）から契約書第 |  |  |  | 条の規定により通知します。
記
工 事 名
下請負等に付する部分の概要及び予定工事量 | 下請負者の住所、氏名、電話番号 |  | 建設業許可の内容 |  | 工事請負等に付する工事金額
（業種、番号、許可日）
注）既に通知済のものについても記入し、下請負等に付する工事金額の合計を再下段に
記入する。

## 様式11
様式第１１号
下請指導責任者届
令和 年 月 日
阪南市長 |  | 様
住 所
| 請負者 | 商号又は名称
代表者職氏名
下記の者を下請指導責任者と定め、下請工事の管理指導させますから、経歴書を添えて
お届けします。
記
住 所
氏 名

## 様式12
様式第１２号
検 査 願
令和 年 月 日
阪南市長 |  | 様
住 所
|  | 請負者 | 商号又は名称
代表者職氏名
下記の工事について検査をお願いします。
記
工 事 名
工事場所 | 阪南市
現場代理人
請負金額
工 期 | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
検査希望年月日 | 令和 年 月 日 |  |  | 午前・午後 |  | 時 分
備 考

## 様式13
様式第１３号
引 渡 書
令和 年 月 日
阪南市長 | 様
住 所
| 請負者 | 商号又は名称
代表者職氏名
令和 年 月 日 | 付けで請負契約を締結した
工事については、完成検査に
合格しましたので引渡します。

## 様式14
様式第１４号
現場代理人等変更通知書
令和 年 月 日
阪南市長 |  |  | 様
住 所
|  |  | 請負者 | 商号又は名称
代表者職氏名
令和 年 月 日 |  |  | 付けで請負契約を締結した下記工事について、現場代理人等を
下記のとおり変更したので、別紙経歴書を添えて契約書第 | [6 empty] | 条の規定により通知します。
記
工 事 名
工 事 場 所 |  | 阪南市
工 期 |  | 令和 年 月 日 |  |  | から | 令和 年 月 日
|  | 氏 名 |  | 生年月日 |  | 資 格 |  | 変更理由
入社年月日
現場代理人 | 旧
新
旧
（ ）
主任技術者 | 新
旧
（ ）
監理技術者 | 新
専門技術者 | 旧
新
(注)１．監理技術者・主任技術者・現場代理人・専門技術者の変更するもののみ記入する。
２．( )の部分には、建設業法第26条第3項の工事の場合に『専任』の字句を記入する。

## 様式15
様式第１５号
工 期 延 長 願
令和 年 月 日
阪南市長 |  |  | 様
住 所
|  | 請負者 | 商号又は名称
代表者職氏名
別紙理由により下記のとおり工期延長の承認をお願いします。
記
工 事 名
請負金額
工 期 | 令和 年 月 日 |  |  | ～ | 令和 年 月 日
延長期日希望年月日 | 令和 年 月 日
注）別紙理由書を添付すること。

## 様式16
様式第１６号
工事続行不能届
令和 年 月 日
阪南市長 |  | 様
住 所
|  | 請負者 | 商号又は名称
代表者職氏名
令和 年 月 日 |  | 付け貴庁と請負契約を締結した下記工事について、鋭意工事
の進捗に努めてまいりましたが、経営不振のため、当該工事の続行は不能となりましたの
でお届けします。
記
工事名
請負金額
工期 | 令和 年 月 日 |  | から | 令和 年 月 日

## 様式17
様式第１７号
令和 年 月 日
阪南市長 |  |  | 様
住所
商号又は名称
代表者職氏名
契約保証金( 納付 ・ 免除 )届
下記建設工事（委託等）の契約を締結するにあたり、阪南市財務規則第１１７条から
第１１９条の規定により |  |  | □ | (1) | 担保等を納付（提供）したので内訳書を提出します。
|  |  | □ | (2) | 契約保証金の納付免除を申請します。
※ 上記(1)又は(2)のいずれかを選択し、□欄に■又はレ印を付すこと。
１． | 工事(委託等)名
２． | 契約金額
３． | 契約期間 | 契約締結の日 |  |  |  | ～ | 令和 年 月 日
納付又は提供した担保等の種類・金額等又は申請理由
下記に記載した担保等の保証金額 | [5 empty] | 金 |  |  | 円
（契約金額の100分の12以上）
納付・提供した担保の種類等（該当する番号に○印を付すこと） |  | １ | 現金の納付
|  | ２ | 銀行又は市長が確実と認めた金融機関の保証
|  | ３ | 前払保証事業会社の保証
免除申請理由（該当する番号に○印を付すこと） |  | ４ | 公共工事履行保証証券
|  | ５ | 履行保証保険
注1 | 上記１～５の中から、いずれか一つの保証を請負者が選択してください。
注2 | 上記１～５を付した場合は、本書に当該保証を付した旨の証拠書類（領収書の写し、保証書、保険証書等の原本）を併せて提出してください。

## 様式18
様式第１８号
令和 年 月 日
阪南市長 |  |  |  | 様
住所
商号又は名称
代表者職氏名
契約保証金( 追加納付 ・ 免除 )届
下記建設工事(委託等)の変更契約を締結するにあたり、阪南市財務規則第１１７条から
第１１９条の規定により |  |  |  | □ | (1) | 担保等を追加納付(提供)したので内訳書を提出します。
|  |  |  | □ | (2) | 契約保証金の納付免除を申請します。
※ 上記(1)又は(2)のいずれかを選択し、□欄に■又はレ印を付すこと。
１． | 工事(委託等)名
２． | 当初契約金額
３． | 変更契約金額
４． | 契約期間 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | ～ |  | 令和 年 月 日
納付又は提供した担保等の種類・金額等又は申請理由
下記に記載した担保等の保証金額（現金納付） | [6 empty] | 金 |  |  |  | 円
(内訳計算式)
| 納付済保証金額 | － | ( | 変更後契約金額 |  |  | × | 10/100)
＝ |  | － | ( |  |  |  | × | 10/100)
下記に記載した担保等の保証金額（現金以外） | [6 empty] | 金 |  |  |  | 円
（変更契約金額の100分の10以上）
納付・提供した担保の種類等（該当する番号に○印を付すこと） |  | １ |  | 現金の納付
|  | ２ |  | 銀行又は市長が確実と認めた金融機関の保証
|  | ３ |  | 前払保証事業会社の保証
免除申請理由（該当する番号に○印を付すこと） |  | ４ |  | 公共工事履行保証証券
|  | ５ |  | 履行保証保険
注1 | 上記１～５を付した場合は、本書に当該保証を付した旨の証拠書類（領収書の写し、保証書又は保険証書等の原本）を併せて提出してください。

## 様式19
様式第１９号
令和 年 月 日
| 阪南市長 |  |  | 様
住所
|  |  |  | 商号又は名称 |  |  |  | 印
代表者職氏名
契約保証金還付請求書
下記のとおり契約保証金の還付を請求いたします。
記
１． | 工事(業務)名
２． | 請求金額
(算出式）
|  |  | 納入済保証金額 |  | － | 一部還付保証金額
|  | ＝ |  |  | －
＝
３． | 還付の事由 |  | 契約履行の検査完了のため
振込先金融機関名 | [6 empty] | 支店名
フ リ ガ ナ
口座名義人
預金種別
口座番号

## 様式20
様式第２０号
令和 年 月 日
| 阪南市長 |  |  | 様
住所
|  |  |  | 商号又は名称 | [6 empty] | 印
代表者職氏名
契約保証金一部還付請求書
下記のとおり契約保証金の一部還付を請求いたします。
記
１． | 工事(業務)名
２． | 請求金額
（算出式）
|  |  | 変更後請負金額 |  | × | 10 | /100 | － | 納入済保証金額
|  | ＝ |  |  | × | 10 | /100 | －
＝
３． | 還付の事由 |  | 減額変更契約締結のため
振込先金融機関名 | [9 empty] | 支店名
フ リ ガ ナ
口座名義人
口座種別
口座番号

## 様式21
様式第２１号
令和 年 月 日
阪南市長 | 様
住所
商号又は名称
代表役職名
質 疑 書
工事名
入札日
質疑種別 | 質 疑 内 容
工 事
入札又は契約
工 事
入札又は契約
工 事
入札又は契約
◎ 質疑種別は、該当する項目を○で囲むこと。
◎ 質疑がないものは、提出不要である。

## 誓１
誓１
（元請用）
事 業 名：
誓 約 書
私は、阪南市が阪南市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
記
1 | 私は、阪南市の公共工事等を受注するに際して、阪南市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
2 | 私は、阪南市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、阪南市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 | 私は、本誓約書及び役員名簿等が阪南市から大阪府泉南警察署又は大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4 | 私が本誓約書１に該当する事業者であると阪南市が大阪府泉南警察署又は大阪府警察本部から通報を受け、又は阪南市の調査により判明した場合は、阪南市が阪南市暴力団排除条例及び阪南市公共工事等暴力団排除措置要綱に基づき、阪南市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
5 | 私が阪南市暴力団排除条例第７条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等（ただし、契約金額５００万円未満のものは除く。）から誓約書を徴し、当該誓約書を阪南市に提出します。
6 | 私の使用する下請負人等が、本誓約書１に該当する事業者であると阪南市が大阪府泉南警察署又は大阪府警察本部から通報を受け、又は阪南市の調査により判明し、阪南市から下請契約等の解除又は２次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
阪 南 市 長 様
令和 年 月 日
所 在 地
事業者名
(ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ)
代 表 者
代表者の生年月日 年 月 日

## 誓２
誓２
（連帯保証人用）
事 業 名：
契約の相手方：
誓 約 書
私は、阪南市が阪南市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
記
1 | 私は、阪南市の公共工事等を受注するに際して、阪南市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
2 | 私は、阪南市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、阪南市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 | 私は、本誓約書及び役員名簿等が元請人を通じて阪南市へ提出されること及び阪南市から大阪府泉南警察署又は大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4 | 私が本誓約書１に該当する事業者であると阪南市が大阪府泉南警察署又は大阪府警察本部から通報を受け、又は阪南市の調査により判明した場合は、阪南市が阪南市暴力団排除条例及び阪南市公共工事等暴力団等排除措置要綱に基づき、阪南市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
5 | 私が阪南市暴力団排除条例第７条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等（ただし、契約金額５００万円未満のものは除く。）から誓約書を徴し、元請負人を通じて当該誓約書を阪南市に提出します。
6 | 私の使用する下請負人等が、本誓約書１に該当する事業者であると阪南市が大阪府泉南警察署又は大阪府警察本部から通報を受け、又は阪南市の調査により判明し、阪南市から下請契約等の解除又は２次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
阪 南 市 長 様
令和 年 月 日
（連帯保証人） 所 在 地
事業者名
(ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ)
代 表 者
代表者の生年月日 年 月 日

## 誓３
誓３
（下請用）
事 業 名：
契約の相手方：
誓 約 書
私は、阪南市が阪南市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
記
1 | 私は、阪南市の公共工事等を受注するに際して、阪南市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
2 | 私は、阪南市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、阪南市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 | 私は、本誓約書及び役員名簿等が元請人を通じて阪南市へ提出されること及び阪南市から大阪府泉南警察署又は大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4 | 私が本誓約書１に該当する事業者であると阪南市が大阪府泉南警察署又は大阪府警察本部から通報を受け、又は阪南市の調査により判明した場合は、阪南市が阪南市暴力団排除条例及び阪南市公共工事等暴力団等排除措置要綱に基づき、阪南市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
5 | 私が阪南市暴力団排除条例第７条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等（ただし、契約金額５００万円未満のものは除く。）から誓約書を徴し、元請負人を通じて当該誓約書を阪南市に提出します。
6 | 私の使用する下請負人等が、本誓約書１に該当する事業者であると阪南市が大阪府泉南警察署又は大阪府警察本部から通報を受け、又は阪南市の調査により判明し、阪南市から下請契約等の解除又は２次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
阪 南 市 長 様
令和 年 月 日
（下請業者） 所 在 地
事業者名
(ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ)
代 表 者
代表者の生年月日 年 月 日

## 前払様式１
前払様式１
令和 年 月 日
前払金口座振込支払依頼書
阪南市の公共工事の前払金を下記の口座へ振込支払してください。
阪南市会計管理者 様
住所
商号又は名称
代表者職氏名
電話番号
記
| 振込先金融機関名 |  | 銀行 |  | 支店
| 口座種別 | 普通
口座番号
フリガナ
口座名義

## 中間前払１
中間前払様式１
令和 年 月 日
中間前払金認定請求書
阪南市長 様
| 受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者氏名
下記工事について、工事請負契約書約款第３４条第３項及び第４項に基づいて、中間前金払の認定を請求します。
記
工 事 名
工 事 場 所
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
請 負 金 額
摘 要 | （添付資料） ・工事履行報告書（様式２-１） ・出来高報告書 （様式２-２）

## 中間前払2-1
中間前払様式２-１
令和 年 月 日
工事履行報告書
工 事 名
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
月 別 | 予定工程 ％ | 実施工程 ％ | 備 考
（ ）は工程変更後
（記事欄）
|  | 現場代理人 | 主任（監理）技術者
《備考》
必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

## 中間前払2-2
中間前払様式２-２
令和 年 月 日
出来高報告書
工 事 名
請 負 金 額
工 種 | 構成金額 | 予定工程 | 実施工程 | 出来高金額 |  | 備 考
消費税及び地方消費税
合計金額 | [5 empty] | ％
（記事欄）
|  |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）技術者
《備考》
必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

## 中間前払4
中間前払様式４
令和 年 月 日
中間前払金請求書
阪南市長 様
| 受注者 | 所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
次の工事に係る中間前払金として、下記のとおり請求します。
記
請 求 金 額
工 事 名
工 事 場 所
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
請 負 金 額
受 領 済
前 払 金 額
振 込 先
※中間前金払認定調書の写し及び保証事業会社が発行した中間前払金の
保証証書（原本）を添付